# 基于Manim与AI辅助的中学数理可视化教学项目

项目规划 · 学习路径 · 时间安排 · 注意事项

整理自 DeepSeek 对话记录
2026年5月30日

# 目录

一、项目总体概述

二、项目技术路线与核心架构

三、详细时间安排（暑假 + 大三上 + 大三下）

四、学习路径规划（Python + Manim + HTML/CSS + Uniapp）

五、团队分工与协作方案

六、关键注意事项与避坑指南

七、DeepSeek API 使用策略

八、大创申报策略与技巧

九、每日作息与学习节奏建议

十、阶段性检查清单

# 一、项目总体概述

## 1.1 项目名称（建议）

基于Manim与AI辅助的中学生科学可视化互动学习APP

## 1.2 项目简介

本项目针对中学物理和数学中大量抽象概念（如函数图像变换、物体运动分解、几何关系推导）学生难以直观理解的痛点，旨在开发一套高质量、可视化的动画教学视频资源。项目采用开源数学动画引擎Manim（Community Edition）作为核心制作工具，并创新性地引入DeepSeek大语言模型API辅助生成与调试动画代码，大幅降低师范生进行程序化动画创作的技术门槛。

## 1.3 核心成果目标

10-20个Manim动画教学视频（每集1-3分钟），投放到B站形成公开合集

个人教学资源网站1个，实现视频分类展示、推导说明与课件下载

可选：跨平台学习APP 1个，支持参数化交互（滑块操控动画变量）

GitHub开源代码仓库，展示完整开发过程

项目研究报告1份，争取发表教育技术相关论文1篇

## 1.4 项目创新点

技术融合创新：将Manim程序化动画与DeepSeek/Claude大模型辅助编程结合，构建"自然语言描述→AI生成代码→人工审校调参"的新型教育资源生产流程

双载体传播模式：以B站作为轻量化公开传播主阵地，以个人静态网站作为深度内容沉淀和课件归档平台

交互模式创新（APP）：突破传统动画视频的"单向灌输"模式，引入变量操控机制，将抽象概念转化为可触摸、可探索的动态视觉对象

学科交叉落地：物理、数学师范生主导教学内容，计算机、网工专业队员提供技术支持

## 1.5 可行性分析

【优势】

数理可视化是刚需，大学都在推"数字化教学资源建设"

Manim开源、社区版ManimCE稳定、教程多，上手成本逐年降低

录像+配音即可，不需要出镜，制作门槛低

B站播放量、弹幕、评论天然就是大创成果的"社会影响力"佐证

AI辅助大幅降低编程门槛，师范生也能产出高质量动画

【核心挑战与对策】

Manim学习曲线陡 → 从3Blue1Brown开源项目找模板，先改参数再写原创

编程基础薄弱 → 暑假6-8周集中学习，每天3小时即可产出第一个视频

队员力量未充分发挥 → 精准分工，让每个人在最适合的位置发力

大创评审风险 → 向APP方向包装升级，从"教育实践"变为"教育技术创新"

# 二、项目技术路线与核心架构

## 2.1 总体技术路线

阶段一：基础与工具链搭建 → Python + Manim环境 + DeepSeek API接入 + Git/GitHub初始化

阶段二：高质量动画核心开发 → 选题 → 分镜脚本 → AI辅助代码生成 → 调试调优 → 渲染4K片段

阶段三：后期合成与批量生产 → 配音录制 → 剪映精剪字幕 → 统一封面 → 质量审核

阶段四：双载体发布 → B站上传合集 → 个人网站嵌入与课件归档 → GitHub开源

阶段五：APP开发（可选） → Uniapp环境 → 参数化动画组件 → 本地视频打包与交互

## 2.2 核心工具链

| 用途 | 工具 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Python开发 | PyCharm / Cursor | 代码编写、调试、AI补全 |
| 动画制作 | ManimCE 0.18+ | 程序化数学动画引擎 |
| AI代码生成 | DeepSeek API + Claude Code | 自然语言→Manim代码 |
| AI对话调试 | Cherry Studio / Cursor | 图形化API客户端 |
| 前端开发 | Trae / VS Code | HTML/CSS/JS编辑 |
| 视频剪辑 | 剪映 | 配音对齐、字幕、封面 |
| 版本控制 | Git + GitHub | 代码备份、开源展示 |
| 网站部署 | GitHub Pages | 免费静态网站托管 |
| APP开发（可选） | Uniapp + HBuilder X | 跨平台APP开发 |

## 2.3 标准化视频生产流水线

选知识点 + 写脚本（你和A，1天）→ 从人教版教材目录里勾选一个核心概念，写出300字画外音，分5-6个镜头

生成动画代码（你，0.5-1天）→ 将分镜脚本喂给DeepSeek API，获取初稿，本地运行调试改参数

渲染与录音（你，0.5天）→ 用 -qh 渲染高质量视频，用手机或电脑麦克风对照时间轴录音

合成与剪辑（你，1h）→ 在剪映中对齐音频与动画，添加背景音乐和字幕

发布与归档（你+C，0.5天）→ 上传B站填写标签简介，网站添加新视频的iframe和说明文字

按照这个流水线，后期每周可以稳定产出2个视频。

# 三、详细时间安排

## 3.1 暑假总览（2026年7月-8月，共8周）

| 时间 | 阶段 | 核心目标 |
| --- | --- | --- |
| 暑假前1周 | 环境准备 | Python+Manim+DeepSeek API环境全部跑通 |
| 第1-2周 | Python基础速通 | 变量/循环/判断/函数/类/numpy基础，搭建开发环境 |
| 第3-4周 | Manim入门+第一个作品 | Scene/Mobject/动画流程，产出第一个30秒运动学动画 |
| 第5周 | DeepSeek API融入工作流 | 配置API，用标准Prompt生成Manim代码，建立AI工作流 |
| 第6-7周 | 批量产出（6-8个视频） | 脚本→AI生成→调试→渲染→配音→合成，每个视频2-3天 |
| 第7周穿插 | HTML/CSS速成（6h） | HTML骨架+CSS核心+B站iframe嵌入+响应式初步 |
| 第8周 | 网站搭建+项目收尾 | GitHub Pages网站上线，代码开源准备，大创申报书草稿 |
| 第8周+追加 | Uniapp基础（可选） | Vue基础+Uniapp页面+第一个参数化交互Demo |

## 3.2 暑假结束检查点

✅ 有6-8个已上传B站的教学视频

✅ 个人网站可以访问，每个视频都有独立介绍页面和嵌入播放器

✅ GitHub仓库有完整的代码和课件，提交记录丰富

✅ DeepSeek API已使用，能熟练用标准Prompt生成Manim代码

✅ 队员A已提供至少10个视频的分镜脚本

## 3.3 大三上学期（2026年9月-12月）

持续更新视频，累计达到10-20个

完善个人网站，增加课件下载和推导说明

整理项目日志，每周记录进展、问题、解决方案

收集B站播放量、弹幕、评论数据

Uniapp APP开发（如决定推进）：Vue基础→参数化交互组件→本地视频打包

开始准备大创申报书初稿，用DeepSeek辅助生成

GitHub贡献图积累到几百次提交

## 3.4 大三下学期（2027年3月-4月）

正式报名大创，此时已有10-20个视频和成熟网站

答辩准备：笔记本展示GitHub代码+手机展示APP操作

准备答辩PPT大纲（15页），包含背景、技术路线、成果、数据、后续计划

完善申报书中的关键词：跨平台开发、程序化动画引擎、AI辅助编程、参数化可视化

# 四、学习路径规划

## 4.1 Python基础（第1-2周，每天3h）

原则：不要从计算机专业教材学起，只学Manim用得到的部分。

变量、循环、判断、函数、类的基本概念

numpy基础，会用数组和简单运算

用VS Code或PyCharm搭建开发环境

推荐资料：廖雪峰Python教程 + B站小甲鱼零基础Python

## 4.2 Manim入门（第3-4周，每天3h）

安装ManimCE（不要用旧的3b1b分支）

学会场景（Scene）、Mobject动画流程

从他人的开源代码改起：改颜色、速度、文字

目标：产出一个30秒的运动学动画（如匀速直线运动的小车），生成mp4

核心资源：ManimCE官方中文文档、B站「亲手画出动态数学」入门课、B站「图灵与欧拉的manim课程」

特别注意：只用ManimCE版本，不要用旧版manimgl或3b1b/manim，否则代码会报错

## 4.3 Manim深入（第5-6周，每天3h）

函数图像：Axes + ParametricFunction

动点/轨迹：ValueTracker + always_redraw

物理：匀变速运动的位置-时间图、速度-时间图，运动分解

配合DeepSeek：把场景需求喂给API，让它生成初稿，你来调试渲染

建立代码模板库：坐标系模板、函数动画模板、文字说明模板

## 4.4 DeepSeek API学习（第4周起融入）

安装Cherry Studio或VS Code Continue插件

配置DeepSeek API Key（100元预算，足够支撑整个项目周期）

学习标准Prompt模板的使用

省钱技巧：日常简单问题用DeepSeek网页版免费功能，API只在生成长代码时使用

110元约等于2.2亿Token，保守估计足够生成调试完20个视频的全部代码

## 4.5 HTML/CSS速成（第5-6周穿插，共6h）

HTML骨架（1h）：html, head, body, div, a, img, iframe

CSS核心（2h）：选择器（类、ID）、盒模型、display:flex布局、margin/padding

网页排版实战（2h）：跟着MDN的"构建一个网页"教程做

B站视频嵌入（0.5h）：学会iframe嵌入B站播放器

响应式初步（0.5h）：了解@media查询

## 4.6 Uniapp/APP开发（可选，暑假末+大三上）

Uniapp基础（3天）：理解pages、组件、路由跳转，B站"黑马程序员Uniapp教程"前20集

Vue基础（2天）：理解v-model、v-for、数据绑定

用Claude Code生成APP代码：描述页面需求→Claude写Vue文件→HBuilder X预览→微调

打包与发布（1天）：HBuilder X一键打包APK

## 4.7 核心学习资源

| 类别 | 资源 |
| --- | --- |
| 官方文档 | ManimCE官方中文文档（必读）: docs.manim.cn |
| 在线演练 | Manim交互式在线演练场: try.manim.community |
| 入门视频 | B站「亲手画出动态数学」模块一至三 |
| 进阶视频 | B站「图灵与欧拉的manim课程」「Manim基础课」系列 |
| Python教程 | 廖雪峰Python教程 + B站小甲鱼零基础Python |
| 社区问答 | Manim官方Discord、Stack Overflow、Reddit r/manim |
| 中文社区 | manim-kindergarten、乐正垂星B站、cai-hust学习笔记 |
| 网页开发 | MDN Web Docs "构建一个网页"教程 |

# 五、团队分工与协作方案

## 5.1 精准分工表

| 成员 | 专业背景 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 你（负责人） | 物理学（师范） | Manim动画制作、配音、AI辅助编程、项目统筹 |
| 队员A | 数学（师范） | 知识点筛选、分镜脚本撰写、视频脚本校对 |
| 队员B | 计算机科学 | Python环境搭建、代码调试、批渲染、技术杂活 |
| 队员C | 网络工程 | GitHub Pages网站搭建、Uniapp环境配置、打包发布 |
| 队员D | 暂定 | 视频封面设计、B站标题标签优化、Canva使用 |

## 5.2 协作原则

你的时间不要花在教他们上，而是给出明确的任务清单，让他们自学后来找你验收

队员A立刻启动，暑假前就能拿到10个脚本

队员C暑假自学GitHub Pages部署流程和Hugo模板使用

队员B暑假自学Python基础+Manim安装，达到能帮你调试代码、批渲染的水平

D负责所有视频封面制作、B站标题和标签优化

每周日晚开30分钟线上站会，核对进度并调整下周任务

# 六、关键注意事项与避坑指南

## 6.1 环境与工具

只认准Manim Community Edition (ManimCE)，不要用旧的3b1b分支或manimgl版本

渲染对显卡不是必须的，但有独立显卡会极大提升效率

优先用Cairo渲染器（默认），有独显可用OpenGL加速（命令：manim -pql --renderer=opengl）

先用笔记本跑一遍安装流程，渲染简单动画测试，速度能接受就接着用

用 -ql 参数出低画质预览看效果，最后用 -qh 出成品

如果电脑带不动，可考虑短期租用AutoDL等云GPU服务

Mac用户建议直接用Cairo版本

显卡驱动一定要更新

## 6.2 学习过程

不要从计算机专业教材学起Python，只学Manim用得到的部分

Manim从他人的开源代码改起，先改参数改文字，再慢慢写原创

遇到卡点超过2小时还没解决，立刻上官方Discord或GitHub Discussions去问

每天3-4小时高效学习远胜于8小时低效，劳逸结合是持久战

用DeepSeek网页版（免费）先行检验，积累好prompt经验再用API

录制工作过程：偶尔录屏记录调试到渲染成功的过程，可剪辑成"幕后花絮"

先用现有知识换新技术，不要被APP开发的难度吓到

## 6.3 项目开发

代码备份：每天用Git提交，哪怕只写一行注释也要推上去

每个视频严格控制在1-3分钟，只讲1个概念

脚本先行：先写画外音文案，再写代码，最后录音合成

统一配色方案、字体、动画节奏，写入全局配置文件

建立公共素材库：常用符号SVG、背景音乐片段、片头片尾动画

遇到报错不要硬扛，把错误信息喂给AI让它修改

先让滑块能滑、画面能动就算成功，降低初始审美标准

## 6.4 大创申报

定位成"技术开发类"项目，不要过多强调"做了多少课件"

关键词：跨平台开发、程序化动画引擎、AI辅助编程、参数化可视化

多提"响应国家教育数字化转型战略"、"探索AI时代师范生数字素养提升路径"

找一位对教育技术、AI或新媒体感兴趣的青年教师（副教授以下）

带着简易Demo去谈指导老师，效果远胜空手描述

GitHub提交记录是任何评委都无法质疑的"过程证据"

答辩时笔记本展示GitHub代码+手机展示APP操作，冲击力远超PPT

在暑假末就开始整理项目日志（Word文档），这就是申报书和中期报告的素材

## 6.5 B站运营

合集名：如"看得懂的物理/数学｜Manim动画系列"

每集标题：知识点+一句话吸引力，如"3分钟看懂：二次函数的a,b,c到底在控制什么"

播放量互动：让身边同学、课程老师集中观看和评论，快速积累最初1000播放

简介区放置网站链接，写"更多推导过程和课件下载见评论区/网站"

大创答辩时直接展示B站后台的播放量、粉丝数、弹幕热词

## 6.6 DeepSeek API使用

100元预算+官方送10元体验金=110元，足够整个项目周期

日常简单问题用DeepSeek网页版（免费），不要浪费API额度

API只在需要生成长代码、复杂脚本、批量处理时使用

生成代码时先让它写核心逻辑，你手动加注释和微调，减少反复修改次数

一个API Key可以在多台电脑上使用，团队共用一个预算

不要把API Key泄露到公开网页上

# 七、DeepSeek API 使用策略

## 7.1 四大核心用途

Manim代码生成与调试（核心用途）：自然语言转代码、代码解释与教学、批量生成模板

个人网站HTML/CSS/JS代码生成：页面结构、调试修改、功能代码片段

物理/数学脚本撰写辅助：知识点拆解、公式转画外音

大创相关文本辅助：申报书草拟、答辩PPT大纲

## 7.2 标准Prompt模板（保存反复使用）

你是一个精通ManimCE的数学动画专家。请根据以下描述生成可直接运行的Python代码。

描述：[详细描述场景，包括坐标系、对象、运动、颜色、标注、相机移动等]

要求：
1. 使用ManimCE 0.18+语法，所有import齐全。
2. 关键步骤添加中文注释。
3. 渲染命令默认为 manim -pql file.py SceneName。
如果后续报错，我将粘贴错误信息，请修正后输出完整代码。

## 7.3 费用估算

1次完整的"生成动画代码+1-2轮修改"：约2-5万Token

110元约等于2.2亿Token

保守估计：足够支撑生成调试完20个视频的全部代码+网页代码+申报书文本

省钱技巧：日常问题用免费网页版，API仅用于复杂代码生成

# 八、大创申报策略与技巧

## 8.1 项目名称与类别

项目名称：基于Manim与AI开发的中学生科学可视化互动学习APP

项目类别：创新训练项目

## 8.2 五大过审策略

策略1：用"技术创新"标签替代"教学实践"标签 → 关键词用跨平台开发、程序化动画引擎、AI辅助编程

策略2：用GitHub开源和真实用户数据增加说服力 → 几百次提交+5000播放+30条含金量评论

策略3：规避"敏感词"，拥抱"政策红利" → 多提教育数字化、AI赋能、自主探究、开源共享

策略4：提前搞定指导老师 → 找对教育技术感兴趣的青年教师，带着Demo去谈

策略5：答辩时直接掏出"手机+笔记本" → 笔记本展示代码仓库，手机打开APP让评委操作

## 8.3 申报书核心内容框架

项目背景：中学抽象概念理解痛点 + 数字化教学资源建设趋势

技术路线：内容选题→脚本设计→AI辅助动画制作→视频合成→双载体发布→反馈迭代

现有成果（申报时）：10-20个视频 + B站数据 + 网站 + GitHub仓库

创新点：技术融合+双载体传播+交互模式创新+学科交叉

预期成果：视频+网站+开源代码+论文

推广数据：B站播放量、弹幕、评论

后续计划：APP迭代、更多视频产出、开源社区建设

# 九、每日作息与学习节奏建议

## 9.1 暑假每日安排

上午（2h）：学习新知识（Python/Manim/HTML），看教程记笔记

下午（2h）：实践项目，写代码、渲染动画、与AI对话迭代

晚上（0.5h）：复盘今天遇到的问题，记录到GitHub Issues或笔记本；push代码

周末：选一天完全休息，另一天可以自由创造或处理团队协作任务

## 9.2 学习节奏原则

每天3-4小时高效学习远胜于8小时低效

运动、社交保持正常，这是持久战

遇到卡点不要硬扛，超过2小时就去社区问

用AI加速学习：看不懂的代码问AI，报错贴给AI，让AI出练习题

先跑通流程再追求完美，降低初始标准

# 十、阶段性检查清单

## 10.1 暑假前（环境准备）

☐ B帮你装好Python环境和ManimCE，最简单的示例渲染成功

☐ 注册B站账号和GitHub Organization，把团队加到GitHub仓库

☐ C先搭一个空白GitHub Pages，放一句"视频即将上线"

☐ 你自己跑通"Python打印Hello World→numpy画图→Manim画一个正方形"

☐ 用Cherry Studio配置好DeepSeek API Key

☐ 确定前10个知识点，你与A一起从人教版必修一里挑

## 10.2 暑假第2周末

☐ 能独立写一个生成物理运动轨迹数据的Python脚本

☐ 能在AI帮助下解读Manim官方例子的代码

☐ Python基础概念（变量/循环/函数/类）基本掌握

## 10.3 暑假第4周末

☐ 有一个渲染成功的.mp4文件，包含坐标系、运动的点、矢量箭头

☐ 能用标准Prompt模板让DeepSeek生成Manim代码

☐ Manim基本元素和动画模式已掌握

## 10.4 暑假结束

☐ 6-8个已上传B站的教学视频

☐ 个人网站可以访问，每个视频有独立介绍页面和嵌入播放器

☐ GitHub仓库有完整的代码和课件，提交记录丰富

☐ 队员A已提供至少10个视频的分镜脚本

☐ HTML/CSS已入门，能看懂标签、class、id概念

☐ 大创申报书草稿已开始撰写

## 10.5 大三上学期结束

☐ 累计10-20个视频，B站合集总播放量目标≥2万

☐ 个人网站完善，课件下载功能可用

☐ GitHub提交记录几百次

☐ 项目日志完整（每周进展、问题、解决方案）

☐ APP原型Demo可运行（如决定推进）

☐ 大创申报书初稿完成

# 结语

这个项目如果扎实推进到暑假结束，大三下申报大创时你几乎是"带着成品答辩"。上手门槛在Manim，但你是师范物理，这恰恰是你将来的教学硬技能，非常值得投入。

原路线（纯视频+网站）= 可能被打下来的"教育实践类"项目；升级路线（互动APP+视频引流+网站沉淀）= 容易通过的"教育技术创新类"项目。核心技术不变（Manim+AI辅助），但载体升级，评审感知完全不同。

你现在可以立刻开始的三个动作：
1. 用PyCharm跑通Manim的SquareToCircle，确保环境无误。
2. 在Claude Code里用标准Prompt生成第一个"匀加速运动"的代码，看看效果。
3. 和队员A现在就用在线文档，开始罗列20个知识点的清单。

这个暑假，你不仅能做出让自己惊喜的作品，更会建立一套终身受用的"AI+X"创作能力。祝你暑假一战成名！